北京市居住小区类历史建筑修缮技术导则

（试行）

北京市住房和城乡建设委员会

2025年5月21日

目 录

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  查勘测绘检测鉴定	4

4.1 一般规定	4

4.2 查勘测绘	5

4.3 检测鉴定	5

5  材料要求	7

5.1 一般规定	7

5.2 有价值部位的材料	8

6  修缮施工	10

6.1 一般规定	10

6.2 地基与基础	11

6.3 主体结构	12

6.4 屋面	14

6.5 有价值部位	15

6.6 门 窗	17

6.7 装饰装修	19

6.8 消防、节能、环保	19

6.9 设施设备	21

7  验收	22

7.1 一般规定	22

7.2 验收要点	22

附录A 有价值部位（构件）举例	26

附录B 部分施工工艺和质量控制要点	28

附录C 历史建筑修缮交付验收记录表	33

- 1  总  则

1.0.1  为有效保护北京市居住小区类历史建筑价值和特色，指导和规范修缮，消减安全隐患，适度改善居民使用功能，更好适应城市更新需要，制定本导则。

1.0.2  本导则适用于北京市行政区域内的居住小区类历史建筑修缮设计方案确定后的补充查勘测绘检测鉴定，以及施工、验收等实施阶段，不适用于抢险加固、迁移或者拆除重建等工程。

1.0.3  本导则依据《历史文化名城名镇名村保护条例》《北京历史文化名城保护条例》《北京历史文化遗产保护传承体系规划（2023年-2035年）》《城乡历史文化保护利用项目规范》《北京市历史建筑规划管理工作规程（试行）》《北京市历史建筑保护图则》等国家和北京市历史建筑有关规定编制。对居住小区类历史建筑的修缮除应符合本导则外，还应符合国家和北京市现行有关法规、标准和管理的规定。

- 2  术  语

2.0.1  居住小区类历史建筑

《北京市历史建筑保护图则》中建筑类别为“居住小区”的历史建筑。本导则中历史建筑特指该类建筑。

2.0.2  同质材料

与历史建筑原有材质一致，且颜色、样式等相同的材料。

2.0.3  类似材料

从颜色、质感、样式等方面与历史建筑原有材料相接近的材料。

2.0.4  有价值部位

依据《北京市历史建筑保护图则》认定的，具有保护价值的部位。

2.0.5  根据设计方案要求，采取恢复原状或保留现状的修缮措施。恢复原状是指，在掌握历史资料确凿、依据充分的条件下，对历史建筑残缺部分实施的原状恢复；或现存的部位有明显后期改动，降低了建筑的价值时，对后期改动的部位实施的原状恢复。

保留现状是指，按现存外观和做法进行修复，对不影响结构安全的部位或构件维持现状，整体保留现状材料并采取措施提高材料的耐久性。

- 3  基本规定

3.0.1  历史建筑的修缮应在科学、全面、准确评估其历史文化、建筑艺术、科学技术、社会价值等的基础上，按照真实性和完整性、以用促保（活态保护）、多方参与的原则进行。

3.0.2  历史建筑修缮的保护部位，应采用同质材料、原工艺，特殊情况的施工措施应保证有价值部位的真实性、完整性。

3.0.3  历史建筑修缮可在保护有价值部位的前提下适度更新，更新部位遵循可识别、可逆性原则，确保与历史建筑的保护部位风貌协调。

1  加固或更新的结构应保证自身安全，不应对原结构产生破坏。

2  更新的设施设备、电气等应消减安全隐患，提高抗震、防火、防雷、防灾等性能，管线尽可能消隐、弱化处理。

3  坚持民生导向，补足居民基本生活功能，提升绿色、节能性能，改善居住条件。

3.0.4  对历史建筑残缺部分或有明显后期改动的部位，应根据确定的设计方案，在保证结构和使用安全的前提下，实施恢复原状或保留现状修缮措施。

3.0.5  历史建筑修缮应注重整体保护，保护特色历史环境要素和具有风貌特色的场所空间，促使历史建筑与周边小区及街区环境相协调。

3.0.6  历史建筑应符合本市有关数字化技术规范，鼓励采用数字化修缮技术，修缮过程宜留存影像资料及数字化信息。

- 4  查勘测绘检测鉴定

- 4.1 一般规定

4.1.1  历史建筑修缮前应搜集房屋的历史沿革、地形图、使用过程中的维修变更情况以及史料档案、房屋的建设资料等，并根据实际需要，补充开展查勘、测绘、检测、鉴定等工作，为准确开展修缮工作提供依据。

4.1.2  查勘应注重现场踏勘，重点评估建筑的安全状况和有价值部位的保护状况。有建设时期图纸资料时，应重点查勘现场与图纸不符的部位，了解变化的情况。

4.1.3  测绘应满足修缮过程阶段性目标需要，注重对主要立面和有价值部位的详细测绘。根据历史建筑的复杂程度及现场情况，可选择常规测量、数字化记录等方式，开展历史建筑数字化信息采集，建立数字档案。

4.1.4  历史建筑鉴定应符合本市综合安全性鉴定的有关标准及规定。

4.1.5  有价值部位的查勘测绘、检测鉴定，应尽量选择无损方式，避免对历史建筑造成破坏。

- 4.2 查勘测绘

4.2.1  查勘应包括场地环境查勘、建筑查勘、设备查勘、防灾专项查勘等内容。

4.2.2  场地环境查勘包括原有地形、环境及历史环境要素的情况及演变过程，场地内后期搭建构筑物和建筑物情况。

4.2.3  建筑查勘包括平面布局、立面形式、承重结构、各部位构造做法、有价值部位准确性等，应重点查勘以下部位的残损情况：

1  地基不均匀沉降引起的房屋倾斜、墙体开裂等损坏情况；如遇上述情况，根据现有条件查勘基础碱蚀、风化、歪闪等损坏情况。

2  承重结构的受力变形、受力裂缝；屋架结构的倾斜变形；屋架与承重结构支座、楼屋盖与墙体连接处的残损；外围护结构及附属设施的残损情况等。

3  屋面、门窗、装饰装修、有价值部位等的残损情况。

4.2.4  设备查勘包括建筑内部、内外连接和场地范围内的强弱电、给排水、暖通、消防、防雷和接地等设备及管线的走向、标高、型号、架设铺埋方式等现状和老化破损情况。

4.2.5  现场测绘应对照资料档案，对图纸档案缺失、图纸与现状不符、有价值部位详图不全以及隐蔽部位无相关数据等情形的，应补充完善。

- 4.3 检测鉴定

4.3.1  检测包括以下内容：

1  地基、基础的材料、埋深以及不均匀沉降量等情况。

2  承重结构和构件的倾斜、位移、沉降等情况；砌体结构和构件的风化、粉化、溶蚀、剥落、裂缝等缺陷与损伤，起鼓或倾斜变形等情况；屋架结构和构件的下沉、糟朽、变形等情况；后期拆改对建筑结构的影响等情况。

3  屋面、门窗、装饰装修、有价值部位等的下沉、裂缝、变形等情况。

4 受力木构件的完好程度，砌筑块材、砌筑砂浆、混凝土等的强度，钢筋的直径、配置、保护层厚度、碳化深度等内容。

检测报告的附图应包括结构构件和屋架结构尺寸与布置，还应包括结构构件连接部位构造措施的图纸或说明等。

4.3.2  历史建筑鉴定应包括结构安全鉴定和抗震鉴定。

4.3.3  历史建筑的有价值部位完损等级鉴定宜区分受力部位、装饰部位、设施设备及其他重点保护部位。

4.3.4  支持开展历史建筑动态监测和管理系统建设，实现与智慧化系统联通与集成，实现历史建筑各项数据的动态、在线、实时监测。

- 5  材料要求

- 5.1 一般规定

5.1.1  历史建筑修缮应尽量保留使用原材料，如原材料无法继续使用，应选择同质材料。同质材料无法取得的，应选用类似材料，保持历史风貌完整协调。

5.1.2  更新部位的材料可选择同质材料，也可选择新型材料，应选用防火及绿色节能环保的性能提升材料。

5.1.3  除采用原材料外，其他选用材料的品种、规格、型号、材质等，应符合现行标准、规范和设计要求，并具有材料主要性能检验、检测报告和质量合格证。

5.1.4  木材应在加工使用前进行材质检测，提供含水率、强度、耐久性等指标，合格后方可使用。根据使用部位做防火、防腐、防虫处理，装修装饰木材还应控制斜纹翘曲、木节等缺陷，做防霉处理。

5.1.5  砖重点查验材料的强度和密实度等指标，不得有蜂窝、层裂、裂纹、缺角、砂眼、翘曲、石灰爆裂等问题。

5.1.6  石材重点查验强度和纹理，不应有裂缝、污点及红白线，结构受力石料的纹理走向应符合构件的受力需要。

5.1.7  瓦件重点查验材料的颜色、形式、强度、密实度和吸水率。

5.1.8  灰浆材料应重点查验材料配合比、密度、吸水率、孔隙率和强度，包括墙面砖缝、吊顶和墙面抹灰、装饰造型、屋面苫背层、楼、地面垫层等部位。

5.1.9  混凝土及钢筋应重点查验骨料配比、水泥颜色、级配强度、钢筋尺寸等相关物理参数及力学性能，同时查勘混凝土及钢筋的劣化、残损情况，分析计算其组成的构件是否需要进行加固或拆换。

5.1.10  金属材料应作防腐、防锈和防护处理。

5.1.11  地仗油漆材料，设计要求使用原材料工艺时，应做材料检测，保持真实性和完整性；现代化工油漆产品宜选择性能优良的环保材料。

5.1.12  墙体材料（夹芯墙内侧）可选用节能保温复合材料；更换的门窗（或增加的双层窗内侧）宜选用节能门窗。

5.1.13  修复加固用的碳纤维或高强度玻璃纤维布应为连续纤维，应重点查验材料的品种、质量、强度和安全性能。

5.1.14  修复所使用的胶粘剂，应保证胶结强度不低于原材料的抗剪、抗拉强度，胶粘剂的耐水性和耐久性，应与原材料的用途和使用年限相适应。

5.1.15  屋面材料宜满足保温和防水要求；坡屋顶宜选择方便做防滑处理的材料。

5.1.16  院落地面铺装可采用透水和防滑材料。

- 5.2 有价值部位的材料

5.2.1  用于修缮门、栏杆、扶手、墙裙等显要位置处的木材，应选择经过存放的干料，质地均匀，无节疤、无裂缝。

5.2.2  用于门、窗、栏杆、雨水管等显要位置处的金属材料，除材质、厚度和工艺要求外，还应从外观效果上与整体协调，防止突兀。

5.2.3  抹灰、饰面材料根据原有样式和材料，对其粒径、颜色、产地、粗细度等确认样板后方可施工。

5.2.4  有价值部位的造型、纹饰，包括门头、窗口、栏板、檐口等处，有抹灰或石膏线等纹饰的，应根据原物制作模板，通过模板做样板，确认与原物一致后方可施工。

5.2.5  保存较完好的原有地砖，根据保存位置和面积，宜分区集中展示。

- 6  修缮施工

- 6.1 一般规定

6.1.1  合理制定施工方案，内容包括：工程概况、修缮原则、施工部署、施工准备、主要项目的施工方法、各项保证措施、施工进度计划、现场平面布置、消防专篇等。重点应包括：结构加固方案、特殊工艺的做法、有价值部位的修缮方案、历史环境要素的修缮方案等。

6.1.2  对于有价值部位，或有历史价值、时代特征的结构或构件，应按原样修复或更换。复制件应与原物风格尺度、工艺特点、纹饰色彩等保持一致，并完成相应档案记录。

6.1.3  在修缮过程中发现的具有特定历史时期特点和风格的部位（构件），经相关专家论证后，参照《北京市历史建筑保护图则》的有价值部位进行保护修缮。

6.1.4  历史建筑重要部位的修缮，可采取说明牌等形式做出说明，使之成为历史建筑展示利用的一部分。说明牌的设置应不影响历史建筑整体风貌，不对历史建筑造成破坏。

6.1.5  根据历史建筑保护有关规定，历史建筑采取原址复建或迁移措施的，施工方案应对原有构件和材料、有价值部位的保护提出明确要求，拆除过程中编号存放，复建时按照设计要求原位归安。

- 6.2 地基与基础

6.2.1  当建筑结构出现显著的不均匀沉降、倾斜、开裂等问题时，宜采取地基与基础加固措施。新做基础施工时，应有施工管理日志和房屋的沉降、倾斜、裂缝等观测记录。

6.2.2  地基加固可采用注浆加固、锚杆静压桩、树根桩、石灰桩、水泥土搅拌桩等方法。

- 6.2.3  基础加固可采用基础补强注浆加固、托换加固、扩大基础法等方法。基础加固应保证新旧基础可靠连接，导坑回填应达到设计密度的要求，当选用钢管桩等进行既有建筑地基基础加固时应采用有效的防腐或增加钢管腐蚀量壁厚的技术保护措施。

6.3 主体结构

6.3.1  对外露的结构及构件的损坏，用局部修补接续的方法进行加固时，不应随意改变原有样式及相邻构件受力关系；对隐蔽的结构，根据其损坏程度和使用安全需要，必要时可变更其结构形式。

6.3.2  因功能使用增加的结构，应保证自身安全，不应对原结构产生

破坏；并应根据实际情况考虑新增结构对原有结构受力性能的影响。

6.3.3  结构加固应符合以下要求：

1  结构加固应根据房屋安全鉴定报告进行结构验算，从结构整体性、结构承载力、抗震措施和抗震承载能力等方面综合施策。

2  当建筑的安全性和结构承载力都不足时，加固应优先考虑静力承载力不足的构件，并同时考虑该方案是否适合抗震加固。宜将两种加固有机地结合起来，尽量缩小加固范围。

3  加固应达到满足安全性和抗震能力的要求，确因条件特殊无法达到时，修缮后应不低于现有保护状况。

6.3.4  砖木结构技术要求参照《北京市合院式历史建筑修缮技术导则（试行）》执行。

6.3.5  砖混、钢筋混凝土结构的加固方法：

1  墙体加固：当砖混结构墙体静力承载力及抗震承载力不足时,应做加固。可采用对墙体修补灌浆（压力灌浆、满墙灌浆）、面层或板墙加固、外加柱加固、包角或镶边加固等修缮措施，应优先选择从墙体内部加固的方法。损坏严重时可原砖拆砌或增设抗震墙。

2  墙体加固的直接方法包括：钢筋混凝土外加层加固法、钢筋网水泥砂浆面层加固法、增设扶壁柱加固法等。

3  墙体加固的间接方法包括：外包型钢加固法、预应力撑杆加固法等。

4  钢筋混凝土楼板及屋面板的非荷载裂缝修补方法包括：表面封闭法、注射法、压力注浆法、填充封闭法。

5  钢筋混凝土楼板及屋面板的加固方法包括：预制板主要有增大截面法和粘贴纤维布加固法；现浇板主要有增大截面法、粘贴钢板加固法和粘贴纤维布加固法。

6.3.6  承重砖砌外墙的修缮

无饰面的砖砌外墙，修缮方法常用清洗、剔凿挖补、局部拆砌、墙面修补等方法。

1  历史建筑清水砖外墙，因后期整饰而改变原外墙风貌时，采用清洗维护的方法。墙面清洗方法包括空气法、水清洗法、化学法及机械法等。对有价值的部位，清洁时宜采用敷贴法，也可多种方法组合使用，以达到最佳清洁效果，不得采用强酸或强碱进行清洗。工艺详见附录B。

2  当整个墙体基本完好，局部酥碱时可采用剔凿挖补的修缮方法。

3  墙体的上部局部酥碱、空鼓、鼓涨的范围较大时采用局部拆砌修缮方法。拆除时应留坡槎，砌筑前应用水将旧槎洇湿。

4  个别砖表面酥碱、深度不超过10mm时，可采用剔除表面酥碱部位，用粘结剂抹砖颗粒来修补砖的墙面修补工艺。

5  墙体勒脚处，如有返潮和渗水现象，应根据面积范围处理基层；如基层和外表面基本完好，应以清洗为主。

6.3.7  钢筋混凝土结构

1  钢筋混凝土结构构件的非荷载裂缝修补可采用表面封闭法、注射法、压力注浆法、填充封闭法等方法。

2  混凝土结构构件加固可采用增大截面法、粘贴钢板加固、粘贴型钢加固法、粘贴纤维复合材料加固法等方法。

3  混凝土结构中砖砌外围护墙的修缮方法参见6.3.6。

- 6.4 屋面

6.4.1  坡屋面的修缮，应符合下列要求:

1  屋面修缮前，应对屋面的结构、形式、材料、构造破坏情况进行详尽检查，并做好记录。

2  不同规格、色泽的瓦片不得在同一坡面上混用。

3  山尖、博缝、挑檐、透风、檐口、天沟、雨水口等细部样式及做法应按原状修复，1:1放样。

修缮工艺详见附录B

6.4.2  坡屋面基层包含结构层（如木望板、混凝土屋面板）、苫背层（找平层）、防水层、保温层等。修缮工艺详见附录B

6.4.3  平屋面的修缮工艺详见附录B。

6.4.4  混凝土屋面的修缮按现行屋面施工技术要求执行，除符合本章节要求，还应符合国家和本市的有关标准和规定。

- 6.5 有价值部位

6.5.1  修缮准备和修缮过程中，应持续做好有价值部位的发现、认定工作。修缮准备时应根据有价值部位的特性制定方案，对形式、材料和施工方法等特性，应按1:1比例制作样板，待确认一致后再施工。

6.5.2  外墙外饰面

1  清水墙修缮方法参见6.3.6。

2  抹灰墙面出现空鼓、裂缝、脱落时，应局部修缮；抹灰墙面空鼓、酥碱严重，基本脱落不存或经后期整体改动时，应重新抹灰。

3  水刷石墙面出现粘接不牢、空鼓、裂缝、风化等现象时，应予以修缮。

4  干粘石墙面出现粘接不牢、空鼓、裂缝、风化等现象时，应予以修缮。

施工工艺详见附录B。

6.5.3  出入口

出入口修缮应保持外观形式、线脚和纹饰的时代特征。

1  饰面保存完整、年久污染的，可清洗。施工时应先局部做样板，控制强度，保证清洗效果，同时不应对饰面造成破损。清洗工艺详见附录B。

2  局部破损，可找补修缮，纹饰和分割线应与原状保持一致连贯。

3  保护修缮具有时代特征的门、金属护板、出入口上部的挑檐。

6.5.4  阳台

阳台修缮应保持外观形式、装饰、工艺的时代特征。

1  阳台挑梁如重新饰面，应与阳台其它部位饰面保持一致。

2  阳台装饰栏板应尽可能保持原样，残缺部位可根据保留部位预制翻模，应保持一致和完整。

3  因使用要求封阳台时，应保证不对阳台装饰栏板等部位产生破坏，更不能突出于阳台。

6.5.5  檐口

檐口修缮应保持外观形式、装饰、工艺的时代特征。

1  木质檐口修缮前应详细记录尺寸、纹饰、位置和连接方式，应尽量整修。

2  砖檐口修缮前应详细记录现状层数和起线造型，添配构件应保持原形式的时代特征，尽量原位保护；确需拆卸再归位时，应对构件先编号、分类码放，按原工艺做法归位。

3  水泥抹灰檐口出现空鼓脱落时，应根据面积范围确定局部修补或全部铲除新做。

6.5.6  地（楼）面

1  木楼(地)板

按其构造分为单层和双层楼(地)面板。当楼(地)面板缺损、松动、腐烂，面积在20%以下，应进行局部修换;损坏面积大于20%，宜进行翻修。木地板面的磨耗凹陷在2mm以内、面积在10%以下、满足使用安全要求的，原则上可不作处理，也可根据设计要求进行翻新。施工工艺详见附录B。

2  石板、地砖楼(地)面

- 天然石板材、地砖、马赛克等石板、地砖楼 (地 )面层的局部修缮、翻铺，施工工艺详见附录B。

- 面层铺贴应平整、牢固，无沾污、浆痕、泛碱，色泽一致。

- 卫生间、厨房、阳台等设地漏的地面层，应设置排水坡度，且不少于1%。

3  现浇水磨石地面修缮，施工工艺详见附录B。

4  水泥等其他地面应保持平整，色泽一致。

6.5.7  楼梯

楼梯应保证承重和消防疏散的基本要求，根据实际情况确定整修、加固或更新。原木扶手、金属扶手和扶手与栏板之间的装饰等，尽量保留整修。

6.5.8  有价值部位的附属构件，如门锁、雨水斗、铁护窗等，有装饰功能的可去污整修；有实用功能确需更换时，拆卸下来的原构件应保留展示。

- 6.6 门 窗

6.6.1  木质门窗修缮

1  对原有价值的木门窗，破损程度较小时，可采用剔补、镶补的办法进行整修。窗框糟朽、变形严重确实无法通过整修达到修缮要求的，可将原窗拆除后按照原有样式新做，加工形式应还原时代特征。施工工艺要求详见附录B。

2  木门窗五金应与原样式相同。

6.6.2  金属门窗修缮

金属门窗扇变形,可拆卸扇叶矫正调整、焊接牢固、锉磨平整后,再安装复位，保证开关灵活。门窗扇损坏部分应锯除,用相同规格、尺寸、材质的材料拼接焊牢、锉磨平整、涂刷防锈漆后，再刷面漆。

6.6.3  门窗玻璃修缮

当门窗玻璃破损、缺失需要修缮时，应先铲除旧油灰或拆除压条，再拆卸玻璃，清净裁口或槽内的灰尘和残渣。木门窗裁口应铺垫油灰，钉子固定后再嵌面灰或直接加钉木条。金属门窗安装玻璃，裁口应满铺垫底油灰，安牢卡子，挤紧玻璃与扇的间隙并固定牢靠。有条件的宜改为中空玻璃，但应同时增加门窗框的受力强度。

6.6.4  门窗铁活修缮

门窗铁活可继续使用的，拆卸后应清除锈蚀、油垢、污物，修理规整，折转灵活。零件松动的，应焊接或螺丝连接牢固，合页转动部分，应加油润滑。

6.6.5  节能型门窗

当门窗修缮有节能需求时，原样式的门窗保留修缮，可采用内侧附加节能门窗的双层做法，提高保温性能；保留现状更换的门窗，可采用木包铝等新型节能门窗，但应保持原色彩、样式及质感外观。与墙体收口处应采取有效保温隔热措施，避免出现冷桥。

- 6.7 装饰装修

6.7.1  外墙饰面

抹灰、水刷石、干粘石的修缮，施工工艺详见附录B。

6.7.2  建筑中的装饰构件(壁画、浮雕、木雕、石雕、砖雕、花饰、檐口挂件等)出现风化、开裂、残缺等损坏时，修缮时应控制干预程度，保持构件的真实性。

1  装饰构件基本完好或有轻微损坏仅需原位修缮的，应检查其与基层结合的可靠程度;当发现有局部脱离、空鼓等现象时，应采取有效的加固、固定措施。

2  装饰构件轻度或局部损坏的，在施工修复前，应剔除破损腐朽部分，处理好结合面进行镶嵌修补;砖雕、石雕表面材质风化，应使用有机硅固化剂进行固化处理。

3  当装饰构件存在缺失或严重损坏时，可采用原样复制补缺或更换的方法添配。

6.7.3  室内装饰装修附件(护墙板、踢脚线、木线条、门窗贴脸、隔断、挂落、窗帘盒、窗台板、护栏、楼梯扶手等)出现起鼓、损坏、松动、残缺、腐烂等情形时，应予原样修缮。

- 6.8 消防、节能、环保

6.8.1  修缮过程应符合消防有关技术标准和规范要求，修缮后应不低于现有保护状况。

6.8.2  历史建筑修缮应在对热工性能、通风状况、用能设备和系统能效、建筑能耗等现状查勘的基础上，根据实际情况，采用适合的修缮措施。

6.8.3  历史建筑的墙壁、屋面、门窗等，宜选择内保温措施，尽量保持风貌统一协调。

6.8.4  修缮过程宜选择绿色、节能、环保的施工方法，减少现场湿作业，制定施工现场的防火、防尘措施方案。

6.8.5  修缮给水、排水、空调、电气和智能化等配套机电设备设施时，鼓励优先选用高效节能产品，提升历史建筑绿色、节能、环保等性能。

- 6.9 设施设备

6.9.1  历史建筑设施设备修缮包括给水、排水、采暖、通风、空调、电气、电梯、通讯等，应注重对有价值的原设施设备的保护和修复。

6.9.2  更换或新增设备及其系统的，露明部位的管线敷设，其位置、外观尺寸、形式、材料、颜色等应与建筑环境相协调，不影响有价值部位的整体风貌。室外设备安装形式应注意与整体风貌相协调，选择较为隐蔽、通风且便于检修的位置。增加新管道时应合理布局，减少对整体风貌的影响。多专业管线并行时，尽可能实施管线综合。

6.9.3  历史建筑增加太阳能、雨水收集等设施的，宜安装智能控制系统，助力智能化、精细化的运维管理。

6.9.4  为提升历史建筑使用功能，新增或完善供暖、空调、通风、照明等系统的，应结合实际情况，优选实施方案。室内实施应用装配式厨房和卫生间的，宜根据设计方案需要，预留空间和管线接口。

6.9.5  新增通风系统，以及采用各类新增或更新的水泵、风机、电梯等机电设备时，应通过优化设计工艺、设置消声减震装置等方式，减少设备运行时产生的噪音和振动。

- 7  验收

- 7.1 一般规定

7.1.1  历史建筑修缮验收符合工程竣工验收条件的，按国家及本市相关验收规定和程序执行，其他具体要求应符合本导则修缮验收要点。

7.1.2  修缮验收包括现场查验和资料查验：

1  现场查验分为综合查验和分专业查验，包括：地基基础、主体结构、屋面、门窗、装饰装修、设备安装和有价值部位的保护等，并填写历史建筑修缮交付验收记录表（见附录C）。

2  资料查验包括：主要材料、半成品的合格证及复验报告等；所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；修缮分部工程有关安全及使用功能的检验和材料及设备的抽样检测报告等。

7.1.3  施工结束后资料应归档，包括且不限于修缮工程设计、施工方案，以及技术交底记录和设计变更文件等过程性文件。

- 7.2 验收要点

7.2.1  院落环境：铺地、院墙、构筑物等完整整洁，保护有价值的树木；保护修缮有价值的围墙；道路铺装平整，采用防滑材料或有防滑措施；院落环境整洁。

7.2.2  地基基础：应满足建筑荷载要求，保证建筑结构安全；对于有历史价值的特殊地基与基础做法，在满足结构安全的前提下，加固或新做的整体性效果。

7.2.3  主体结构：

1  对砖木结构，连接构造及防护处理等应符合设计要求；应做垂直度、平整度检验，木构件应方正平直，榫卯加工应松紧适度、对应榫卯形状、大小、宽窄应一致。

2  对砖混结构，砖砌墙体灰浆应饱满，墙面应平顺、整洁。修补部分与原墙体协调一致。

3  对钢混结构，混凝土表面平整、光洁，颜色、纹理与原建筑基本一致。钢混结构构件的混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置及尺寸偏差应符合设计要求。

结构进行加固或局部加固时，构件截面尺寸和做法应与原状协调，应符合设计要求及现行国家和地方标准的规定。

7.2.4  屋面：经整修后应达到整体坡度平顺，脊件完整，檐口平顺，瓦件齐全，瓦垄（灰梗）顺直，排水顺畅，无塌陷、倒喝水等缺陷；瓦面的出檐尺寸应一致，板瓦应无明显的侧偏；屋脊基本平、直顺，整体性好，各层脊件灰浆饱满；屋脊之间或屋脊与山花板、围脊板等交接部位，应严实，无裂缝、无存水现象。

7.2.5  门窗：槛框、门窗应安装牢固、开启灵活、掩缝均匀；油饰表面平整光洁，色泽一致，无刷纹等要求；油饰面层不得漏刷，不得出现斑迹、流坠、棕眼、脱皮、皱皮等现象,并应符合表面平整光洁、色泽一致、无刷纹等要求。

7.2.6  装饰装修：

1  楼地面、木楼梯、楼板的用材、尺寸和构造应与原做法一致，表面平整。

2  室外、室内墙面和饰面，应做垂直度和平整度检验，外观整体效果评价。

3  砖砌墙体灰浆应饱满，墙面应平顺、整洁；修补部分与原墙体协调一致。

7.2.7  节能保温：

1  外墙冷热桥部位，应按要求采取节能保温等隔断热桥措施。

2  门窗节能：建筑外门窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合节能设计要求。

7.2.8  设备安装：

应保证与小区原有系统的正常运行

1  采暖节能工程：散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按要求安装齐全;室内温度调控装置、热计量装置、水力平衡装置以及热力入口装置的安装位置和方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试。

2  配电与照明：低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，每芯导体电阻值应符合规定；照明节能改造，照明系统的设计参数、灯具类型和数量、灯具安装位置和高度、灯具控制方式应符合节能设计要求。

7.2.9  有价值部位：应复核保护和修缮的效果，保护有价值部位的真实性与完整性；修缮部分应与原物接缝紧密平直，表面加工做法相同，造型风格一致。

7.2.10  消防实施应符合设计方案要求和现场施工规定。

- 附录A 有价值部位（构件）举例

依据《北京市历史建筑保护图则》，在施工过程中重点保护，通过举例，协助施工人员不断发现和补充新的有价值部位。

砖木结构建筑的有价值部位：同《北京市合院式历史建筑修缮技术导则（试行）》

保护和保留原主体结构形式和承重体系（含砖砌体结构和木屋架，椽子、望板等）。保留屋顶形式(含坡屋顶歇山、硬山，平屋顶和四坡顶等)，屋架形式（含三角形豪式、梯形豪式、芬克式、木质人字屋架等），原状瓦面材料及工艺做法（含合瓦、红陶瓦、水泥瓦等）。保留砖墙形式（含廊心墙、槛墙、山墙、后檐墙、檐口、券等）原砌筑方式、材料及工艺做法。

1  台基、台阶

2  外墙饰面、石质构件（窗套、窗台）等

3  檐口、砖椽、砖线脚等

4  木屋架

5  屋面合瓦、红陶瓦、水泥瓦等

6  天窗、老虎窗、隔扇窗、横披窗等

7  砖券、始建时期的门窗等

8  楼地面，花砖地面、木地板等

9  砖（木）匾额、倒挂楣子、坐凳楣子等

10  雨水管

11  窗护栏

12  外檐栏杆、挂檐板等

13  隔断、罩等

14  天花吊顶、石膏线吊顶、板条吊顶等

15  板条隔墙等

16  楼梯、木（铁艺）栏杆扶手等

17  壁炉等室内带有历史信息的部位

18  出屋面的烟囱、无拉结女儿墙等

砖混、钢筋混凝土结构建筑的有价值部位：

出入口装饰、檐部及檐口装饰、立面装饰（水刷石等）、清水砖墙、阳台装饰、门廊、外窗（窗台、窗券等）、屋面、楼梯、栏杆、吊顶、灯花、地面（水磨石）、围墙等。

附录B 部分施工工艺和质量控制要点

| 工程名称 |  | 施工工艺要点/质量控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 台基、台阶 砌体墙体 |  | 1）砖砌工程： 修复的砖应与原砖的图案、线条、色泽相一致。对有保留价值的饰面，应仔细拆卸、保管。 剔碱、掏砌、掏换防潮层的新砌最上一层砖与原砌体相接的水平缝，应用钢楔撑开背紧，并应用干硬性水泥砂浆填塞密实。 勾缝形式应与原有台基、台阶一致，保持原有砖石砌体的自然缝。 2）石作工程： 石料的纹理走向应符合构件的受力需要，石活应洁净整齐，外观颜色基本一致，无明显的缺陷及伤边、伤角等。 a表面剁斧的石料，斧印应直顺、均匀、深浅一致，无錾点、錾影及上遍斧印，刮边宽度一致。 b表面磨光的石料，应平滑光亮，无麻面，表面无砂沟，无斧印、錾点、錾影。 c表面砸花锤的石料，表面应无錾印，无漏砸之处。 d表面打道的石料，道的密度应与保留实物一致。 石活勾缝宜选用深月白灰，灰缝应与石活勾平，不应勾成凹缝。灰缝应刷青浆并应赶轧出亮。 安装阶条石、压面石、角柱石、挑檐石等时，应与砖外皮平，如发现石活的棱线不能与砖上皮线完全吻合时，不应有石活凹进墙面的部分，石面可以凸出在墙面外。安装后对石面进行再次加工，直至与墙面平且自身外观符合要求为止。 |
| 地面 | 木地板 更换 | 应符合下列要求： 1）板段的长度不小于连续三根承重枋的间距;相邻两板段的接头不得在同一根承重枋上。 2）拼花地板的面层磨坏、残缺，应选择同质、同规格和色泽的材料，按原有图案进行拼修。铺贴用胶应符合防水、防菌和环保等要求。 3）木地板拼接应紧密牢固，板缝间隙小于0.3mm，接缝高差小于0.3mm，修换后板面应刨平、磨光，并作表面防护处理。 4）木楼板的修缮加固应通过增大木承重枋截面高度提升木楼板承载能力。 5）情况较差的拆除原有木楼板体系，部分新增钢梁进行加固或者改为现浇钢筋混凝土楼面。 |
|  | 石板、地砖楼 (地 )面 局部修缮 | 应符合下列要求： 1）当面层缺棱、麻面，单侧裂缝宽度在0.3mm以内，面层与基层粘贴牢固无松动时，宜用同质石材粉料拌制的环氧砂浆嵌补，硬固后整平磨光。 2）当面层碎裂、松动时，应进行局部更换。 |
|  | 石板、地砖楼 (地 )面 翻铺 | 应符合下列要求： 1）应对原地面的样式、图案进行测绘。 2）应对面层材料进行挑选，对色拼花、试铺、编号。 3）铺贴前，基层清理干净，涂刷界面剂。 4）铺贴应调整拼缝和平整度，及时清洁板面多余砂浆，及时嵌缝，在粘贴固化前，面层不得负载。 5）四角平差应小于0.5mm，接缝高差应小于 0.5mm，缝宽误差应小于1mm。 |
|  | 水磨石地面翻铺 | 应符合下列要求： 1）现浇水磨石地面损坏部分应剔凿，采用相同颜色的水泥、相同品种、粒径的石碴进行修补，完成面应略高于原地面，留出打磨余量。 2）抹水泥石子浆时应使石子分布均匀，如发现石子不均匀可在表面均匀撒一层较粗的纯石子并拍平。 3）滚压后的石子面要用铁抹子压平两遍，确保压平、拍实，当天严禁上人，过24小时后浇水养护。 4）当同一面层上有不同颜色的镶边时，应先做深色后做浅色，且需待前一种颜色的水泥石子浆凝固后，再抹后一种颜色，不要几种颜色同时涂抹。 5）现浇水磨石地面应进行三遍打磨上浆，每次上浆后再开磨须待抹上的水泥浆有一定的强度后方可进行，一般为2-3天。 6）水磨石面层涂草酸和上蜡工序，应在不影响面层质量的其他工程全部完工后进行。 |
| 外墙外饰面 | 外墙清洗 | 应符合以下要求： 1）砖表面清洗时，出水压力较大，操作人员必须佩戴好安全带等防护措施。清洗时要视墙面清洗效果移动枪头，移动要均匀不得过快也不能过慢，并保持离墙距离一致。 2）外墙宜进行三遍清洗，第一遍整体清洗，第二遍局部重点清洗，第三遍边角位置人工清洗。局部重点清洗过程中要随清随停下检查，要防止对同一位置长时间冲洗造成局部损伤。 3）墙面脱漆时要注意离墙的距离不得太近和水压力过大，以免对原墙面造成破坏。 4）砖药配比应根据现场试验确定，颜色应与原砖墙颜色一致，在施工过程中要严格按照确定的配比操作，不得随意更改。 5）打点时要保证砖墙湿润，并将松动的砖表面清理干净，要注意对周围墙体的保护，避免对周围墙体造成污染。 6）打点修补完成后表面要略比周围砖高约1mm，留出打磨余量。 7）打磨应在打点完活并干燥后进行，不得上下整体通磨，也不得打磨过狠造成砖体过于光滑平整，要尽量靠近原砖墙面。 |
|  | 局部拆砌 | 工艺流程：拆除-清理-栓线-砌筑-灌浆-墁干活-打点-墁水活-更缝-冲水净面。应符合下列要求： 1)拆除面砖或及背里砖，应从上至下逐层进行。先向灰缝打水茬子，将灰缝灰软化，再从后口将砖揭起。横向应拆到整块，并应留好恢复接砌茬口。 2)局部拆除后，应对保留部分，包括下部及后口填馅砖进行整理，并将灰浆清理干净。对拆下的旧砖进行清理，尚可使用的，应原样复砌。 3）两端有保留墙体时，依两端墙体拴线；一端有保留墙体时，应一端依墙体拴线，一端设挑杆拴线。 4）砌筑接茬处应打水茬子。砌第一层砖时即应将灰缝控制准确，以灰条厚度找准灰缝宽度，使第一层砖与原墙砖找平顺直。每一层新砌与原墙接荐均应直顺，灰缝宽度一致。 5）灌白灰浆或桃花浆。 6）检查墙面，尤其是与原墙接茬处的平整度，不符合要求的，应用磨头磨平，以达到原有墙面的外观效果。 7）与原墙接茬处应做好打点。缝子缺灰处，应用老浆灰填补。 8）墙面干燥后，应用同材质的磨头沾水将墙面磨平，接茬处应将新砖磨至与原墙齐平。 9）将平尺板对准夹缝，应用符合灰缝宽度的溜子沿平尺板压缝。先耕横缝，后耕竖缝，缺灰处应用老浆灰填补压好，深浅应一致。新旧墙接茬部位过渡应自然，无明显差别。 10）用软毛刷和清水将墙面清扫、冲洗干净。 |
|  | 抹灰 | 抹灰修补应符合下列要求： 1）铲除旧灰皮时表面应凿毛并反复浇水，直至墙皮湿润。 2）局部修补抹灰应抹成规则的几何图形。 3）接槎处旧灰皮宜切成凹进的八字形，槎口处应用水湿润、挤实，不应出现翘边、开裂、空鼓等现象。 抹灰新做应符合下列要求： 1）铲除旧灰皮时表面应凿毛并反复浇水，直至墙皮湿润。 2）重新抹灰时应经前期勘察后确定墙面抹灰原状，按原工艺、做法、材料恢复原状。 |
|  | 剔凿挖补 | 工艺流程：剔、凿、挖-补砌位置清理-原形制砍磨砖件-补砌位置喷水湿润-补砌-打点。应符合下列要求： - 将酥碱的砖剔凿挖出，凿去的面积应是单个整砖的整倍数。 - 将补砖位置清理整齐、干净。 - 剔凿深度应比挖补砖的宽度略大为宜，留出补砌背灰的间隙。 - 背灰前应将补砖位置喷水湿润。 - 按原形制砍磨砖件，补砌时应将灰背实。 - 补砌不应出现凹于墙面的现象。 - 补砌后应对墙面进行局部打点，墁水活。 - 干墙应墁干活。 - 9）最后冲洗墙面。 |
|  | 水刷石墙面修补 | 应符合下列要求： 1）当面层存在裂缝破损时，应先对裂缝周边进行敲击，检查有无空鼓。若无空鼓，应将裂缝部位小面积剔除后再进行修补；若存在空鼓，应将空鼓部位全部剔除后再进行修补。 2）当罩面的水刷石为彩色时，修补所用的彩色石子、颜料等材料应按照现状颜色进行调配，确保修补后颜色一致。 3）修补时要严格掌握洗石子的时间，应在收水后，表面略发黑，手指揿上去无指痕，用刷子刷不掉石，即可用喷雾器与刷帚进行冲洗。 4）修补时要注意冲洗顺序，应采取先罩面先洗，后罩面后洗，将上部洗石子的水排掉，保证上部罩面洗刷方便，避免下部罩面受到损坏。 5）修补后的水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致，应无掉粒和接槎痕迹。 |
|  | 干粘石墙面修补 | 应符合下列要求： 1）由于干粘石工艺的特殊性，当墙面存在裂缝破损时，不宜采用小面积剔补的方式，应在分格线处进行整块剔除重做。 2）手工甩石子时应反手上甩，甩射的面积要大，用力要平稳有劲，使石子均匀嵌入粘结层的水泥浆内，如发现饰面上的石子有不均匀或过稀现象时，一般不宜补甩，应将石子用抹子或手直接补粘，否则会使面层出现死坑或裂缝。 3）粘完石子后，用抹子或滚筒轻轻压一下，使石粒嵌入水泥浆的深度不小于½，拍压时用力不应过大，避免出现抹子或滚轴的阴印以及翻浆糊面现象。阳角处应在角的两侧同时操作，避免出现明显的接茬黑边。 4）当采用机械喷石时，喷枪口应垂直于墙面并离墙10-15cm，喷枪移动的速度要均匀，不要留空档，也不要重喷。 5）修补后的干粘石表面应色泽一致，不露浆、不漏粘，石粒应粘接牢固、分布均匀，阳角处应无明显黑边。 |
| 屋面 | 坡屋面修缮 | 应符合下列要求： 1）对于屋面整体保存较好的情况，可采用查补的方式，屋顶除草后，按原工艺勾灰堵洞，松动的瓦件坐灰安牢。 2）对于底瓦完整、盖瓦松动灰皮脱落的情况，可采用揭瓦（wà）的方式，只揭下盖瓦，将底瓦间的空当用麻刀灰塞严，再按原样瓦（wà）瓦。 3）对底瓦松动出现渗漏的情况，应揭下盖瓦和底瓦，按照原层次分层铺抹灰背，新旧灰背应衔接牢固，并应对灰背缝隙处进行防水处理 4）瓦片应与屋面构件扣扎牢固，应做防滑措施。 5） 红陶瓦、水泥瓦屋面修缮时，油毡上的顺水条应压实，陶瓦的铺设搭接形式应与原状一致。 6）当屋面病害严重、有安全隐患或无法正常使用时，可采用挑顶的方式，屋面拆除新做。保留完好的旧瓦经挑选和清理后，可集中使用在新做屋面上。 |
|  | 平屋面修缮 | 应符合下列要求： 1） 修缮前应对屋面的结构、构造做法和破坏情况进行详尽检查；应清除表面搭设物，探查、修复结构层破损，保证屋面泛水角度。 2）上人屋面宜增设保护层。 3）卷材铺贴方法和搭接顺序、宽度应正确，接缝应严密，并不得皱折、鼓泡和翘边。 4）屋面保温、变形缝、出水口等构造，应严格按相关规定、规范执行。 |
|  | 屋面基层修缮 | 应符合下列要求： 1） 木基层应牢固，无松动、开裂；基层表面平整，厚度均匀；基层的坡度曲线符合设计要求。 2） 传统做法的工艺流程：清理、打点木基层-刷防腐-苫护板灰-苫垫层泥背-拍泥背-苫青灰背-刷浆压活。 3） 非木基层的按原状恢复或符合设计要求。 4）宜增设防水层、保温层，但应核算结构荷载。 |
| 拱券 | 拱券形式有平拱、半圆拱、弧形拱等，平拱又可分为立砖拱和斜形拱。修缮应符合下列要求： 1）砖石伐券都应制作样板，按照样板制作券胎。 2）发券应从平水开始，由两侧向中间对应进行。 3）伐券材料就位时应以券胎上事先画出的位置标记为谁，并与样板相比较，有误差应及时调整，涨出样板的部分去掉。 4）券石应用铁片垫好。石券之间的缝隙和合龙缝均应用铁片背𢶍。合龙缝处可适当多背𢶍，且一定要将𢶍背紧。 5）灌浆应饱满密实，并应注意保持石券表面的清洁。 6）券脸的接缝处可用油灰勾抹，也可用补石“药”勾缝。 7）券脸或券底的接缝应用錾子凿平。缝隙应用补石药填补找平。 8）带雕刻的券脸，应对接缝处进行“接槎”处理，使图案纹样的衔接自然通顺。 |  |
| 木门窗 | 应符合下列要求： 1）窗扇关闭后与窗框不平直，窗扇厚度与窗框裁口不合适，应将窗框裁口使用刨子刨削与窗扇厚度一致，必要时应将窗扇拆卸下，将裁口修整完成后，按照新的裁口位置重新安装窗扇。修整后的裁口应直顺，缝隙一致，原则上缝2mm下缝3～mm对扇中缝3～mm边缝3mm，且满足油饰要求。 2）样式不一致的窗，应按照原有样式进行整修。缺失窗扇应按原有样式进行添配。 3）木门窗扇变形、窜角、松散，应采用加楔子方法校正，校正必要时可拆卸加胶后进行整修。 4）门窗扇收缩变小，使用木条应镶嵌修补，并且用胶和钉子钉牢。修缮完成后的窗扇应平整直顺，榫卯牢固，开启灵活，窗扇与两侧框的配合间隙应≤3mm，并应保证做油饰不掩口，如缝隙过小应用刨子进行修整。 5）修补用的钉子，钉帽要砸扁并钉入木材内1-2mm，新添配构件材质应与原有材质保持一致。 6）当油饰面层出现表面层退色、局部开裂、起皮等损坏，可局部修补；基层起鼓、酥松、粉化、面层老化等严重损坏，宜铲除重做。施工时应将损坏面层清除干净，不得损伤原有结构层。面层颜色同原门窗，作业时不得漏刷，不得出现斑迹、流坠、棕眼、脱皮、皱皮等现象,并应符合表面平整光洁，色泽一致，无刷纹等要求。 |  |

- 附录C 历史建筑修缮交付验收记录表

交付验收记录表

| 分类 | 序号 | 判定项目 |  | 要求及指标 | 查验方式 | 判定记录[勾选] | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 | 1 | 院落环境：铺地、院墙、构筑物等 |  | 甬路铺装平整、采用防滑材料或有防滑措施；环境整洁。 | 建筑总平面图、资料查验、实地查验 | 合格 不合格 |  |
| 建筑 单体 | 2 | 地基基础 |  | 应满足建筑荷载要求，保证建筑结构安全；对于有历史价值的特殊地基与基础做法，在满足结构安全的前提下，加固或新做的整体性效果。 | 修缮设计和施工方案、实地查验 | 合格 不合格 |  |
|  | 3 | 主体 结构 | 砖木 结构 | 砖木结构，连接构造及防护处理等应符合设计要求；应做垂直度、平整度检验，木构件应方正平直，榫卯加工应松紧适度、对应榫卯形状、大小、宽窄应一致。 | 修缮设计和施工方案、实地查验 | 合格 不合格 |  |
|  |  |  | 砖混 结构 | 砖砌墙体灰浆应饱满，墙面应平顺、整洁。修补部分与原墙体协调一致。 |  | 合格 不合格 |  |
|  |  |  | 钢混 结构 | 混凝土表面平整、光洁，颜色、纹理与原建筑基本一致。钢混结构构件的混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置及尺寸偏差应符合设计要求。 |  | 合格 不合格 |  |
|  | 4 | 屋面 |  | 经整修后应达到整体坡度平顺，脊件完整，檐口平顺，瓦件齐全，瓦垄（灰梗）顺直，排水顺畅，无塌陷、倒喝水等缺陷。瓦面的出檐尺寸应一致，板瓦应无明显的侧偏。屋脊基本平、直顺，整体性好，各层脊件灰浆饱满。屋脊之间或屋脊与山花板、围脊板等交接部位，应严实，无裂缝、无存水现象。 | 修缮设计和施工方案、实地查验 | 合格 不合格 |  |
|  | 5 | 门窗 |  | 槛框、门窗应安装牢固、开启灵活、掩缝均匀；油饰表面平整光洁，色泽一致，无刷纹等要求。油饰面层不得漏刷，不得出现斑迹、流坠、棕眼、脱皮、皱皮等现象,并应符合表面平整光洁，色泽一致，无刷纹等要求。 | 修缮设计和施工方案、实地查验 | 合格 不合格 |  |
|  | 6 | 装饰 装修 | 地面 楼面 楼梯面 | 地面、楼梯、楼板的用材、尺寸和构造应与原做法一致，表面平整。 | 修缮设计和施工方案、实地查验 | 合格 不合格 |  |
|  |  |  | 墙面 和饰面 | 室外、室内墙面和饰面，应做垂直度和平整度检验，外观整体效果评价。 |  | 合格 不合格 |  |
|  |  |  | 清水 墙面 | 砖砌墙体灰浆应饱满，墙面应平顺、整洁。修补部分与原墙体协调一致。 |  | 合格 不合格 |  |
|  |  |  | 油饰 彩画 | 油饰表面应平整；彩画应做线条宽度和平直度检验，修缮和补绘的部位、做法、颜色、图案、尺寸应与保留做法一致。贴金应粘结牢固，无漏金、皱皮等现象。 |  | 合格 不合格 |  |
|  | 7 | 节能 保温 | 节能 保温 | 墙体、屋面、地面等围护结构节能使用的保温隔热材料，其品种、规格、导热系数、密度等应符合设计要求。外墙热桥部位，应按要求采取节能保温等隔断热桥措施。 | 修缮设计和施工方案、实地查验 | 合格 不合格 |  |
|  |  |  | 门窗 节能 | 建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合节能设计要求。 |  | 合格 不合格 |  |
|  | 8 | 设备 安装 | 采暖 节能 | 散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按要求安装齐全;室内温度调控装置、热计量装置、水力平衡装置以及热力入口装置的安装位置和方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试。 |  | 合格 不合格 |  |
|  |  |  | 配电与照明 | 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，每芯导体电阻值应符合规定。照明节能改造，照明系统的设计参数、灯具类型和数量、灯具安装位置和高度、灯具控制方式应符合节能设计要求。 |  | 合格 不合格 |  |
|  | 9 | 有价值部位保护 |  | 应复核保护和修缮的效果，保护有价值部位的真实性和完整性；修缮部分应与原物接缝紧密平直，表面加工做法相同，造型风格一致。 | 历史建筑保护图则、修缮设计和施工方案、实地查验 | 合格 不合格 |  |

附居住小区类历史建筑名录（依据图则，截止2021年3月底）：

1.和平里七区

- 和平里七区1号楼、和平里七区2号楼、和平里七区3号楼、

- 和平里七区5号楼、和平里七区6号楼、和平里七区8号楼、

- 和平里七区9号楼、和平里七区10号楼、和平里七区11号楼、

- 和平里七区12号楼、和平里七区13号楼、和平里七区16号楼、

- 和平里七区17号楼、和平里七区18号楼、和平里七区22号楼、

- 和平里七区25号楼、和平里七区26号楼、和平里七区27号楼

2.菊儿胡同新合院

- 菊儿胡同85号楼、菊儿胡同19号楼、菊儿胡同25号楼、

- 菊儿胡同33号院1号楼、菊儿胡同17号楼

3.安化楼

4.虎坊路小区历史建筑群

- 虎坊路小区1号楼、虎坊路小区5号楼、虎坊路小区12号楼-西侧楼、

- 虎坊路小区12号楼-东侧楼、虎坊路小区6号楼、

- 虎坊路小区13号楼-西侧楼、虎坊路小区13号楼-东侧楼、

- 虎坊路小区2号楼、虎坊路小区7号楼、虎坊路小区14号楼、

- 虎坊路小区14号楼3、4门、虎坊路小区15号楼-西侧楼、

- 虎坊路小区8号楼、虎坊路小区15号楼-东侧楼、

- 虎坊路小区16号楼-东侧楼、虎坊路小区3号楼、

- 虎坊路小区9号楼、虎坊路小区16号楼-西侧楼、虎坊路小区24号楼、

- 虎坊路小区4号楼、虎坊路小区10号楼、虎坊路小区17号楼、

- 虎坊路小区26号楼、虎坊路小区18号楼-东侧楼、虎坊路小区25号楼、

- 虎坊路小区11号楼-西侧楼、虎坊路小区11号楼-东侧楼、

- 虎坊路小区18号楼-西侧楼

5.横二条30号楼

6.真武庙小区二里历史建筑群

真武庙小区二里5号、真武庙小区二里6号、真武庙小区二里7号、

真武庙小区二里8号、真武庙小区二里9号、真武庙小区二里10号、

真武庙小区二里11号

7.真武庙小区三里历史建筑群

- 真武庙小区三里1号、真武庙小区三里3号、真武庙小区三里4号、

- 真武庙小区三里5号、真武庙小区三里6号、真武庙小区三里7号、

- 真武庙小区三里8号

8.真武庙小区四里历史建筑群

真武庙小区四里1号、真武庙小区四里2号、真武庙小区四里3号、

真武庙小区四里4号、真武庙小区四里5号、真武庙小区四里6号

9.真武庙路头条4号历史建筑群

真武庙路头条4号院1号楼、真武庙路头条4号院2号楼、

真武庙路头条4号院3号楼、真武庙路头条4号院4号楼、

真武庙路头条4号院5号楼、真武庙路头条4号院6号楼、

真武庙路头条4号院7号楼、真武庙路头条4号院8号楼

真武庙路头条4号院9号楼、真武庙路头条4号院10号楼、

真武庙路头条4号院11号楼

10.西便门外大街7号历史建筑群

西便门外大街7号1号住宅楼、西便门外大街7号2号住宅楼、

西便门外大街7号3号住宅楼、西便门外大街7号4号住宅楼、

西便门外大街7号5号住宅楼、西便门外大街7号6号住宅楼、

西便门外大街7号7号住宅楼、西便门外大街7号8号住宅楼、

西便门外大街7号9号住宅楼、西便门外大街7号10号住宅楼、

西便门外大街7号11号住宅楼、西便门外大街7号12号住宅楼、

西便门外大街7号13号住宅楼、西便门外大街7号14号住宅楼、

西便门外大街7号15号住宅楼、西便门外大街7号16号住宅楼、

西便门外大街7号17号住宅楼

11.西便门外10号院历史建筑群

西便门外10号院1-5门、西便门外10号院6-9门、

西便门外10号院10-13门、西便门外10号院14-16门、

西便门外10号院17-24门、西便门外10号院25-28门、

西便门外10号院29-32门、西便门外10号院33-36门、

西便门外10号院37-40门

12.百万庄小区历史建筑群

百万庄小区未1-11、百万庄小区未12-22、百万庄小区未23-25、

百万庄小区未26-28、百万庄小区未29-30、百万庄小区未31、

百万庄小区未32-34、百万庄小区午1-2、百万庄小区午3-5、

百万庄小区午6-11、百万庄小区午12-15、百万庄小区午16-24、

百万庄小区午25-27、百万庄小区午28-29、百万庄小区午30、

百万庄小区午37、百万庄小区寅1-3、百万庄小区寅4-5、

百万庄小区寅6-13、百万庄小区寅14-18、百万庄小区寅甲15、

百万庄小区寅19-22、百万庄小区寅23-28、百万庄小区寅29-31、

百万庄小区卯1-4、百万庄小区卯5-6、百万庄小区卯7-10、

百万庄小区卯11-13、百万庄小区卯14-24、百万庄小区卯25-35、

百万庄小区卯36-38、百万庄小区丑1-5、百万庄小区丑6-10、

百万庄小区丑11-19、百万庄小区丑20-23、百万庄小区丑24、

百万庄小区丑25-27、百万庄小区丑28-30、百万庄小区子1-11、

百万庄小区子12-22、百万庄小区子23-25、百万庄小区子26-28、

百万庄小区子29-31、百万庄小区子32-34、百万庄小区子35-37、

百万庄小区辰1-2、百万庄小区辰3-6、百万庄小区辰7-9、

百万庄小区辰10-13、百万庄小区辰14-20、百万庄小区辰21-31、

百万庄小区巳1-9、百万庄小区巳10-14、百万庄小区巳15-18、

百万庄小区巳19-23、百万庄小区巳24-27、百万庄小区巳28、

百万庄小区申1、百万庄小区申2、百万庄小区申3、

百万庄小区申4、百万庄小区申5、百万庄小区申6、

百万庄小区申7、百万庄小区申8、百万庄小区申9、

百万庄小区申10、百万庄小区申11、百万庄小区申12、

百万庄小区申13、百万庄小区申14、百万庄小区申15、

百万庄小区申16

13.清华大学照澜院历史建筑群

- 照澜院1号、照澜院2号、照澜院3号、照澜院4号、

- 照澜院5号、照澜院6号、照澜院7号、照澜院8号、

- 照澜院9号、照澜院10号

14.清华大学胜因院历史建筑群

- 胜因院13号、胜因院14号、胜因院17号、胜因院21号、

- 胜因院22号、胜因院25号、胜因院26号、胜因院27号、

- 胜因院28号、胜因院29号、胜因院30号、胜因院32号、

- 胜因院36号、胜因院37号

15.清华大学新林院历史建筑群

- 新林院1号、新林院2号、新林院3号、新林院4号、

- 新林院5号、新林院6号、新林院7号、新林院9号、

- 新林院10号、新林院11号、新林院12号、新林院21号、

- 新林院22号、新林院23号、新林院31号、新林院32号、

- 新林院41号、新林院42号、新林院43号、新林院51号、

- 新林院52号、新林院53号、新林院63号

16.燕东园历史建筑群

- 燕东园21号小楼、燕东园22号小楼、燕东园23号小楼、

- 燕东园24号小楼、燕东园25号小楼、燕东园28号小楼、

- 燕东园30号小楼、燕东园31号小楼、燕东园32号小楼、

- 燕东园33号小楼、燕东园34号小楼、燕东园35号小楼、

- 燕东园36号小楼、燕东园37号小楼、燕东园39号小楼、

- 燕东园40号小楼、燕东园41号小楼、燕东园42号小楼

17.燕南园历史建筑群

- 燕南园50号、燕南园51号、燕南园52号、燕南园53号、

- 燕南园54号、燕南园55号、燕南园56号、燕南园57号、

- 燕南园58号、燕南园59号、燕南园60号、燕南园61号、

- 燕南园62号、燕南园63号、燕南园64号、燕南园65号、

- 燕南园66号

18.中关村特楼历史建筑群

- 科源社区13号楼、科源社区14号楼、科源社区15号楼

19.建国门外大街外交公寓1号楼

- 建国门外大街外交公寓1号楼

20.齐家园外交公寓历史建筑群

- 齐家园外交公寓7号楼、齐家园外交公寓8号楼、

- 齐家园外交公寓10号楼、

21.将军楼

引用标准名录：

《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

《危险房屋鉴定标准》JGJ125

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《木结构通用规范》GB 55005

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

《混凝土外加剂》GB 8076

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

《钢结构设计标准》GB 50017

《钢结构焊接规范》GB 50661

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728

《房屋结构综合安全性鉴定标准》DB 11/637

《近现代历史建筑结构安全性评估导则》WWT 0048

主编单位：北京市古代建筑设计研究所有限公司

北京市住宅建筑设计研究所有限公司

北京城建亚泰建设集团有限公司

北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司

北京房地集团有限公司

主要起草人员：吴林、张越、崔晨、田春艳、曹闵、翁南怡、高华、辛萍、秦姗、任烨、纪超文、束金奇、张之菡、王大欣、顾银鑫、张艳豪、樊维维、王伟、田璐、孙跃、倪越、欧阳苏勇、邢百朋、王晨晨、焦强、谭佩、张嘉琪

主要审查人员：钱嘉宏、叶楠、冯斐菲、孙诗萌、林爱华、惠晓曦、欧阳文、范霄鹏、徐新伟、杨家骥、郭伟明、胡晚潇